## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Logístico para Transportes Marexpress
Director(a) del Proyecto | Raúl José Roa Astudillo - Benjamín Alonso Sandoval Vergara
Nombre Empresa Cliente | Transportes Marexpress
Fecha | 2026-08-30
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1 · Análisis y diseño (F1 APT) |  | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 25 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 4 V
1.1 | Levantamiento y validación de requerimientos | Raúl + Benjamín | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.1.1 | Análisis de la aplicación existente y sus procesos | Raúl + Benjamín | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.2 | Arquitectura y base de datos | Raúl | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0%
1.3 | Prototipos, interfaz y navegación | Benjamín | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 4 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.4 | Autenticación y maestros | Raúl + Benjamín | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 4 | 0%
2 | FASE 2 · Núcleo del sistema (F2 APT) |  | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 32 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 V
2.1 | Módulo de Orden de Transporte | Raúl + Benjamín | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 6 V
2.2 | Auditoría y recuperación de OT | Raúl | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 4 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2.3 | Manifiesto y control de carga | Raúl + Benjamín | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 11 | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 9 V
3 | FASE 3 · Funcionalidades y análisis (F2 APT) |  | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 25 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 13 V
3.1 | Seguimiento de envíos por la web | Benjamín | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 4 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
3.2 | Pagos y alertas | Raúl | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
3.2.1 | Integración Webpay en ambiente de pruebas | Raúl | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
3.2.2 | Alertas de morosidad y entregas atrasadas | Raúl | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
3.3 | Reportes y Machine Learning | Raúl + Benjamín | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 11 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 13 V
3.3.1 | Preparación de datos y modelo de ML | Raúl | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 4 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
4 | FASE 4 · Verificación (F2 APT) |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 11 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 15 V
4.1 | Pruebas funcionales por módulo | Raúl + Benjamín | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 4 | 0%
4.2 | Integración general y corrección de errores | Raúl + Benjamín | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 4 | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
5 | FASE 5 · Cierre y entrega (F3 APT) |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 11 | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
5.1 | Documentación técnica y manual de usuario | Raúl + Benjamín | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 4 | 0%
5.2 | Evidencias individuales y video demostrativo | Raúl + Benjamín | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 11 | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
5.3 | Presentación final del proyecto | Raúl + Benjamín | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 4 | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 V